“图秀中华”公益行动·新疆首站

实施方案

权威版图资源与人工智能数字化公益教育融合示范项目

合作单位：中华思源工程基金会

中国地图出版集团

新疆地方协作单位

方案版本：对外汇报版

日期：2026 年  6 月

目  录

一、项目背景与重要意义

二、总体思路与建设目标

三、建设内容与公益资源体系

四、公益捐赠内容与使用方式

五、人工智能数字化赋能方式

六、新疆首站示范安排

七、产品落地形态

八、项目实施路径

九、公益评估与成果沉淀

十、复制推广与长期价值

十一、组织协同与保障机制

附件一：AI 智能阅读与文旅研学公益示范项目说明

附件二：数字化支撑平台与产品能力说明

一、项目背景与重要意义

国家版图意识教育是爱国主义教育、国家安全教育和青少年科学素养教育的重要组成部分。加强青少年国家版图意识教育，对于引导青少年正确认识祖国疆域、自然资源、地理空间和中华文化，增强国家认同、民族认同和文化认同，具有重要意义。

新疆地处祖国西北边陲，地域辽阔、资源丰富、地貌多样，拥有山地、盆地、沙漠、绿洲、河流、草原、冰川等多种自然地理形态，是开展国家版图意识教育、自然资源科普教育和边疆公益教育的重要区域。同时，新疆也是丝绸之路重要节点和多民族交往交流交融的重要区域，具有鲜明的地理价值、文化价值和公益示范价值。

当前，传统公益捐赠多以图书、地图、教具等物资发放为主，存在使用情况不易掌握、后续服务不够持续、公益成效难以量化等问题。随着人工智能、数字内容和互动学习技术的发展，公益资源可以从一次性物资支持，进一步升级为“物资捐赠 + 数字内容 + 互动学习 + 数据反馈 + 公益报告”的持续服务机制。

基于此，拟发起“图秀中华”公益行动·新疆首站项目，依托中华思源工程基金会的公益组织能力、中国地图出版集团的权威版图资源和星河的数字化技术服务能力，围绕新疆中小学校和青少年群体，建设一套可捐赠、可使用、可更新、可评估、可复制的公益教育示范项目，为提升青少年国家版图意识和科学素养探索新路径。

二、总体思路与建设目标

“图秀中华”公益行动以国家权威版图资源为基础，以新疆为首站示范，以人工智能数字化能力为支撑，面向青少年开展国家版图意识教育、自然资源科普、地理素养提升和边疆公益教育。

项目坚持“权威资源、数字赋能、边疆首发、全国复制”的总体思路，整合权威图书、标准地图、地球仪、立体地图、权威内容知识库、地方文旅知识库和数字化互动平台，构建“资源捐赠 + 数字服务 + 数据反馈 + 公益报告”的一体化机制，推动版图教育从静态展示走向互动学习，从一次性捐赠走向长期陪伴，从新疆首站走向全国复制。

（一）建设校园版图教育资源包

围绕图书、地图、地球仪、数字内容和扫码学习入口，为新疆中小学校提供长期可用的版图教育和自然资源科普资源。

（二）建设权威内容知识体系

依托中国地图出版集团权威出版资源和标准地图资源，形成覆盖国家版图知识、自然地理知识、新疆专题知识、地图识读知识和地方文旅知识的内容底座。

（三）建设数字化公益服务平台

通过扫码学习、语音讲解、互动问答、内容更新、数据看板和公益报告等能力，提升公益资源使用效率和项目评估能力。

（四）形成新疆首站示范样板

通过首批学校试点、校园地图角建设、公益资源部署和数据反馈，形成可展示、可汇报、可传播、可复制的公益教育样板。

（五）探索全国复制路径

项目成熟后，可逐步复制至边疆地区、国家公园、黄河流域、长江流域、三江源、青藏高原、海洋国土、自然资源科普和地方文旅地图等专题场景。

三、建设内容与公益资源体系

项目围绕“书、图、具、库、平台”五位一体建设公益资源体系，形成集资源捐赠、知识传播、互动学习、公益服务和成果沉淀于一体的长期公益机制。

| 类别 | 建设内容 | 主要价值 |
| --- | --- | --- |
| 书 | 国家版图知识读本、自然资源科普图书、新疆专题图书、国家公园与自然保护地专题图书、青少年地图识读读本等。 | 提供权威阅读资源，支持学生日常阅读与数字化学习。 |
| 图 | 中华人民共和国标准全图、新疆专题地图、新疆立体地图、中国地理挂图、自然资源专题地图等。 | 支撑版图教育、地图识读和自然资源科普。 |
| 具 | 地球仪、立体地图、校园地图角展示物料、AI 语音讲解小硬件等。 | 增强互动体验，提升学生对空间地理和自然资源的直观理解。 |
| 库 | 权威内容知识库、出版内容知识库、标准地图知识库、自然资源科普知识库、新疆专题知识库、地方文旅知识库等。 | 保障内容权威、规范、可审核、可更新。 |
| 平台 | 扫码学习入口、项目管理后台、内容管理后台、公益数据看板和报告生成系统。 | 支撑持续运营、数据反馈和公益评估。 |

（一）建设权威阅读资源

围绕国家版图意识教育、自然资源科普和新疆专题内容，配置国家版图知识读本、自然资源科普图书、新疆专题图书、国家公园与自然保护地专题图书、青少年地图识读读本等权威出版物。

（二）建设标准地图与专题地图资源

围绕国家版图意识教育和地理素养提升，配置中华人民共和国标准全图、新疆立体地图、新疆专题地图、中国地理挂图、自然资源专题地图等内容。项目将通过地图点位内容绑定和数字化讲解，让学生不仅能够“看地图”，也能够“读懂地图、理解地图、使用地图”。

（三）建设教学与互动用具

围绕校园地图角和班级共享学习场景，配置地球仪、立体地图、地图角展示物料、AI 语音讲解小硬件等互动用具。地球仪和语音讲解能力可与图书、地图和数字内容联动，帮助学生通过扫码、点击或语音方式理解地理知识、版图知识和自然资源知识。

（四）建设权威内容知识库

项目将建设权威内容知识库和地方文旅知识库，内容包括出版内容知识、标准地图知识、自然资源科普知识、新疆专题知识、地图识读知识和地方文旅知识等。知识库是项目长期运行的核心资产，用于保障学生通过扫码、语音和问答获得的内容权威、规范、可审核、可更新。

（五）建设数字化公益服务平台

项目将建设扫码学习入口、项目管理后台、内容管理后台、公益数据看板和报告生成系统。平台用于承接扫码学习、语音讲解、互动问答、内容更新、数据统计和公益报告生成，推动公益项目从“捐赠完成”升级为“使用可见、过程可追踪、成果可汇报”。

四、公益捐赠内容与使用方式

本项目的公益捐赠，不是一次性发放物资，而是面向学校建设一套长期可用、持续更新、效果可见的版图教育资源系统。通过捐赠权威图书、标准地图、地球仪、立体地图、AI 语音讲解小硬件和数字知识内容，帮助新疆中小学校建设“校园地图角”，让学生在日常阅读、课堂学习、课后拓展和家庭共学中，更直观地认识祖国版图、理解自然资源、提升科学素养、增强家国情怀。

| 类别 | 捐赠内容 |
| --- | --- |
| 权威出版物 | 国家版图知识读本、自然资源科普图书、新疆专题图书、国家公园与自然保护地专题图书、青少年地图识读读本等。 |
| 标准地图与教学用图 | 中华人民共和国标准全图、新疆立体地图、新疆专题地图、中国地理挂图、自然资源专题地图等。 |
| 教学与互动用具 | 地球仪、地图角展示物料、AI 语音讲解小硬件、班级共享学习工具等。 |
| 数字资源 | 权威内容知识库、地方文旅知识库、扫码讲解内容、学生扫码学习入口、知识问答内容、公益项目数据看板、阶段性公益报告等。 |

（一）资源使用方式

捐赠资源进入学校后，不是一次性发放，而是形成常态化使用场景。学校可将图书、地图、地球仪和数字知识内容布置为“校园地图角”或班级共享资源，用于日常阅读、课堂学习、班级活动、课后拓展和家庭共学。

学生通过扫码获得讲解、问答、知识卡片和学习记录；项目方通过后台了解资源覆盖、扫码使用、知识点访问和互动情况；公益方通过项目看板了解资源覆盖、使用频次和阶段成效。项目通过这种方式，将传统公益捐赠升级为“物资 + 内容 + 平台 + 数据 + 报告”的持续服务机制。

（二）项目公益价值

对学生而言，项目能够帮助其更直观认识祖国版图、提升地理与科学素养、增强家国认同，并获得更平等的优质资源。

对学校而言，项目能够补充权威学习资源，建设校园地图角，丰富日常学习素材，形成可持续使用资产。

对公益方而言，项目能够使捐赠效果可量化、项目过程可追踪、公益成果可传播，形成长期品牌影响力。

对中国地图出版集团而言，项目能够推动权威地图出版资源数字化、公益化、青少年化传播，形成具有示范意义的出版资源创新应用场景。

对新疆地方而言，项目能够形成边疆地区公益教育样板，助力国家版图意识教育、自然资源科普、地方文旅传播和青少年科学素养提升。

五、人工智能数字化赋能方式

传统图书、地图、地球仪的价值在于权威、稳定、可信；人工智能数字化能力的价值在于互动、解释、更新和反馈。本项目通过人工智能数字化能力，让纸质资源“活起来”。

（一）扫码即学

捐赠的书、图、地球仪等资源可绑定数字内容，学生通过扫码进入对应知识页面，获得讲解、图片说明、知识卡片和互动问答。

（二）语音讲解

将复杂的地理知识、自然资源知识和版图知识转化为学生听得懂的表达，提高学生理解兴趣和学习效率。

（三）互动问答

学生可围绕图书、地图、地球仪、区域地理、自然资源、国家版图等内容提问，系统基于权威知识库进行回答，减少无依据生成。

（四）内容更新

纸质资源一经捐赠即可长期使用，数字知识库和讲解内容则可持续更新，提升资源长期服务能力。

（五）数据反馈

系统可记录资源覆盖、扫码学习、知识点访问、互动问答、使用等数据，为公益评估和项目复盘提供依据。人工智能在本项目中不是主角，而是公益教育升级工具。主角是权威版图资源、青少年公益教育、新疆首站示范和长期可复制机制。

六、新疆首站示范安排

新疆地域辽阔、自然地理类型丰富，拥有山地、盆地、沙漠、绿洲、河流、草原、冰川等多样自然资源形态，也是丝绸之路文化交流和多民族交往交流交融的重要区域。以新疆作为首站，能够充分体现国家版图意识教育、自然资源科普、边疆教育公益和地方文化传播的综合价值。

（一）首站建设目标

覆盖一批新疆中小学校，建设校园地图角。

配置权威图书、地图和教具资源。

建设权威内容知识库与地方文旅知识库。

上线扫码学习入口和项目管理后台。

形成资源使用数据和公益项目报告。

形成新疆示范样板，为全国复制建立标准模式。

（二）首站示范价值

对学生而言，项目提供更直观、更生动、更可持续的版图教育和地理科普资源。

对学校而言，项目补充权威学习资源，建设可长期使用的校园地图角。

对公益方而言，项目形成可统计、可评估、可传播的公益成果。

对中图而言，项目形成权威地图出版资源数字化、公益化、青少年化传播的重要示范。

对地方而言，项目有助于提升边疆地区青少年科学素养和国家版图意识，形成可展示、可汇报、可传播的公益样板。

七、产品落地形态

项目可根据不同学校和地区条件，形成分层公益产品包，兼顾大规模覆盖、重点示范和长期运营。

| 产品包 | 适用场景 | 主要内容 | 主要价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础包 | 大规模覆盖 | 权威图书、标准地图、扫码讲解入口、学生扫码学习入口、基础数据统计。 | 让更多学校低成本获得权威版图教育资源和基础数字学习入口。 |
| 标准包 | 重点学校和示范学校 | 基础包全部内容、地球仪、新疆专题地图、权威内容知识库、互动问答能力、项目管理后台、学校资源使用数据看板。 | 支持学校建设校园地图角，形成日常阅读、课堂学习、课后拓展和班级活动资源。 |
| 示范包 | 首站样板学校和展示场景 | 标准包全部内容、AI 语音讲解、校园地图角建设物料、新疆专题内容包、地方文旅知识库、公益活动页面、阶段性公益成效报告、宣传视频与媒体素材支持。 | 形成可参观、可展示、可传播、可复制的新疆首站示范样板。 |

八、项目实施路径

项目按照“启动示范—规模覆盖—总结复制”三个阶段推进，形成可验收、可评估、可复制的公益闭环。

| 阶段 | 重点任务 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| 启动示范 | 确定首批试点区域和学校；完成资源包设计；完成权威内容知识库和地方文旅知识库基础建设；完成样书、样图、样机和数字平台演示；启动首批捐赠；形成项目启动传播素材。 | 完成从方案到样板的转化，让公益方、中图、地方单位和学校能够看到真实可用的项目形态。 |
| 规模覆盖 | 扩展学校覆盖范围；部署学校资源包；上线扫码学习入口；上线项目管理后台；形成使用数据；开展阶段性公益传播；收集项目使用反馈。 | 形成真实使用数据和项目反馈，证明项目不只是捐赠物资，而是持续发挥作用的教育资源系统。 |
| 总结复制 | 形成新疆首站公益报告；输出项目成果材料；沉淀标准化产品包；形成可复制项目手册；向更多地区和专题场景复制推广。 | 把新疆首站沉淀为标准样板，为后续全国复制提供产品、内容、技术、组织和评估基础。 |

九、公益评估与成果沉淀

本项目不只关注“捐赠数量”，更关注“资源是否被使用、项目是否可追踪、成果是否可汇报、模式是否可复制”。项目将通过数字平台和数据看板，形成覆盖、使用、运营和传播四类成果。

| 类别 | 指标示例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 覆盖成果 | 覆盖学校数量、覆盖区域数量、覆盖学生规模、捐赠资源数量、数字资源开通数量、校园地图角建设数量。 | 反映项目覆盖面和资源部署情况。 |
| 使用成果 | 扫码学习次数、知识点访问次数、语音讲解播放次数、互动问答次数、数字内容访问次数、资源包启用情况。 | 反映公益资源实际使用情况。 |
| 运营成果 | 项目后台数据统计、资源使用趋势分析、热门知识内容统计、区域使用分布分析、阶段性使用汇总报告、项目复盘与优化数据。 | 支撑项目运营优化和过程管理。 |
| 传播成果 | 公益项目报告、项目汇报材料、媒体传播素材、短视频传播素材、活动专题页面、年度项目总结报告、新疆首站示范成果册、公益品牌传播内容沉淀。 | 支撑汇报展示和社会传播。 |

项目最终要实现：捐赠效果可量化，资源使用可追踪，公益成果可汇报，传播素材可沉淀，新疆经验可复制。

十、复制推广与长期价值

新疆首站不是终点，而是标准化样板。项目成熟后，可复制到更多区域与专题场景，包括边疆地区、国家公园、黄河流域、长江流域、三江源、青藏高原、东北生态区、海洋国土、城市人文地理、地方文旅地图和自然资源科普专题等。

最终形成长期公益品牌“图秀中华”。该品牌既是公益行动品牌，也是中国地图出版集团权威内容数字化、公益化、青少年化传播的重要示范，同时也是数字化能力服务公益教育、出版数字化和文旅研学场景的长期基础。

十一、组织协同与保障机制

为保障项目顺利推进，建议建立基金会、出版单位、数字化技术服务方和新疆地方协作单位共同参与的项目协同机制，明确各方职责，形成统筹有力、分工清晰、执行闭环的项目推进体系。

（一）中华思源工程基金会

负责公益项目组织、资金统筹、公益背书、捐赠协同和社会传播，推动项目纳入公益行动体系并形成可持续公益品牌。

（二）中国地图出版集团

负责权威出版资源、标准地图资源、图书地图地球仪等资源供给，提供内容审核、地图合规和出版资源支持。

（三）数字化技术服务方

负责扫码绑定系统、权威内容知识库建设、地方文旅知识库建设、人工智能讲解与问答、项目管理后台、数据看板、公益报告和多项目复制部署等数字化能力。

（四）新疆地方协作单位

负责试点区域和学校协调、落地场景组织、活动执行、地方宣传协同和项目反馈，推动项目在新疆首站形成真实示范。

附件一：AI 智能阅读与文旅研学公益示范项目说明

本附件用于说明“图秀中华”公益行动在 AI 智能阅读、文旅研学、旅行记录、知识讲解、学生互动和公益示范活动中的具体落地方式。主方案强调国家版图意识、公益教育、权威资源和新疆首站，本附件承接更具体的产品动作：图书如何互动、地图如何讲解、地球仪如何联动、学生如何学习、家庭如何参与、文旅研学如何延展、公益成果如何沉淀。

（一）项目目标

AI 智能阅读与文旅研学公益示范项目，目标是把权威图书、地图、地球仪和地方文旅资源转化为适合青少年使用的互动学习体验。项目不以娱乐化旅游工具为核心，而是以“公益教育 + 版图认知 + 地理科普 + 文旅研学 + 使用数据沉淀”为核心。

让学生更容易理解图书和地图内容。

让纸质资源具备语音讲解和互动问答能力。

让校园地图角成为持续使用的学习场景。

让新疆地方自然地理和文旅资源成为研学内容。

让公益项目形成可展示、可传播、可评估的成果。

让捐赠资源从一次性物资变成长期数字化服务。

（二）AI 智能阅读场景

AI 智能阅读主要面向图书和专题地图册。学生扫描图书封面、章节页或重点插图二维码，进入对应数字内容页面，页面提供本章内容导读、重点知识讲解、儿童化解释、语音播放、互动问答、知识小测、读后记录、学习徽章和延伸阅读等能力。

适用内容包括国家版图知识读本、新疆专题图书、自然资源科普图书、国家公园专题图书、地图识读图书、边疆地理科普读本等。核心价值是让纸质书从“读完即止”变成“可听、可问、可复习、可反馈”的长期学习入口。

（三）AI 地图讲解场景

AI 地图讲解主要面向标准地图、专题地图、立体地图和校园地图角。学生扫描地图上的重点区域或主题二维码，进入对应知识页面，获得区域基础介绍、地图识读说明、自然地理讲解、人文历史简介、儿童化知识卡、互动问题、延伸阅读和相关图书推荐等内容。

地图点位可围绕中国版图、新疆位置、天山山脉、塔里木盆地、塔克拉玛干沙漠、喀什、伊犁、乌鲁木齐、丝绸之路、绿洲与沙漠、冰川与河流、自然保护地等内容展开。核心价值是让学生不仅“看地图”，而且能够“读懂地图、理解地图、使用地图”。

（四）AI 地球仪与语音小硬件

AI 地球仪主要面向学校地图角、班级共享资源和家庭学习场景。第一阶段形态包括普通地球仪、地球仪绑定码、AI 语音讲解小硬件、小程序内容入口、基础语音播放和简单问答能力。

学生可以通过扫码或语音触发内容，例如：“讲讲中国在哪里”“讲讲新疆”“天山在哪里”“为什么地球仪是圆的”“丝绸之路是什么”“沙漠和绿洲有什么关系”等。

第一阶段以语音讲解和简单问答为主，不建议直接做复杂彩屏、投影和重硬件量产。硬件主要承担播放讲解、唤醒互动、绑定内容包、连接地球仪或地图资源、增强仪式感和互动体验。核心能力仍沉淀在知识库和数字平台中。

（五）AI 文旅研学场景

AI 文旅研学主要服务新疆首站示范中的校外活动、亲子活动、地方文旅传播和公益展示。该场景不是普通旅游攻略，也不是单纯 AI 写游记，而是基于权威内容知识库和地方文旅知识库的青少年文旅研学辅助系统。

学生或家庭在新疆研学、参观、旅行过程中，可以通过小程序完成地点打卡、AI 景点讲解、研学任务、照片上传、一句话感受记录、AI 生成游记、AI 生成研学报告、生成纪念卡片、生成旅行纪念册和生成公益项目素材等动作。

适用地点包括喀什古城、新疆博物馆、自然保护地、国家公园相关场景、丝绸之路主题点、地理地貌典型区域、学校研学基地和地方文旅示范点等。

（六）公益传播与成果汇报

项目不只关注资源捐赠，也关注可传播、可汇报、可复盘的公益成果。成果类型包括公益项目报告、资源覆盖数据、扫码使用数据、互动问答数据、热门内容统计、活动传播页面、项目短视频素材、新疆首站示范册和年度公益总结。

附件二：数字化支撑平台与产品能力说明

在本项目中，数字化技术服务方为出版集团、基金会、地方文旅、学校和公益项目提供 AI 数字化平台、知识库系统、互动学习系统、文旅研学系统和数据报告能力。

（一）核心能力

核心能力包括 AI 知识库、RAG 问答、扫码绑定系统、小程序/APP、电脑端后台、内容管理、AI 游记生成、AI 讲解生成、语音交互、数据看板、公益报告、文旅报告和多项目复制部署。

其核心价值在于帮助出版物变成可互动数字资源，帮助地图和地球仪变成可讲解学习入口，帮助地方文旅形成可信知识库和研学内容，帮助公益项目形成可量化报告，并帮助合作方沉淀可复制的数字化项目能力。

（二）技术平台总体架构

| 层级 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 入口层 | 微信小程序、APP、H5、管理后台、二维码、图书章节码、地图点位码、地球仪绑定码、语音硬件入口、公益项目页面。 |
| 业务应用层 | AI 图书伴读、AI 地图讲解、AI 地球仪问答、AI 文旅导览、AI 研学任务、AI 游记生成、公益项目管理、学生扫码学习入口。 |
| 内容管理层 | 图书内容管理、地图内容管理、景点内容管理、路线内容管理、知识点管理、问答库管理、音频管理、二维码绑定、内容审核、版本管理、来源追溯。 |
| AI 能力层 | 知识库检索问答、儿童化表达改写、讲解稿生成、语音合成、语音识别、图片理解、地图点位解释、题目生成、游记生成、报告生成、敏感内容识别。 |
| 数据报告层 | 扫码数据、学习数据、问答数据、使用数据、活动数据、设备数据、公益项目数据、传播数据、报告导出。 |
| 安全合规层 | 地图合规、内容审核、敏感问题控制、未成年人数据保护、权限管理、日志审计、数据脱敏、安全监控。 |

（三）核心模块说明

AI 知识库系统用于建设统一、权威、可审核、可更新的知识库，支持出版内容知识、自然地理知识、自然资源知识、新疆专题知识、地图识读知识、地方文旅知识、景区知识、图书章节知识和青少年问答知识。

二维码绑定系统支持图书、地图、地球仪、展板、活动页面等资源和数字内容绑定，支持封面码、章节码、图片码、地图点位码、地球仪码、学校码、活动码和资源包码等。

AI 讲解与问答系统支持儿童化讲解、语音讲解、知识卡片、互动问答、延伸阅读和小测题目。所有正式回答优先基于已审核知识库，敏感内容不得自由生成，未覆盖问题不编造。

文旅研学生成系统支持基于地点、照片、路线、知识点和用户感受，生成儿童游记、研学报告、亲子旅行纪念、朋友圈文案、小红书笔记草稿、PDF 纪念册和公益活动素材。

数据看板与报告系统面向基金会、中图、地方项目方和数字化技术服务方提供不同维度的数据，用于项目覆盖、资源发放、使用数据、公益成果、数字出版效果、区域部署、传播数据和系统运行情况分析。

（四）合规与安全机制

内容合规方面，所有正式内容必须有来源，AI 生成内容不得直接成为正式发布内容，重点内容须经人工审核，地图和版图内容须由权威方提供或审核，敏感内容设置统一回答边界。

地图合规方面，禁止 AI 自由生成中国版图，禁止自动修改标准地图边界，涉及行政区划、边界、版图表达等内容必须使用合规资源，地图相关内容上线前必须专项审核。

未成年人保护方面，非必要不采集真实姓名，非必要不采集精确位置，学生数据以匿名或聚合形式统计，公益报告不展示敏感个人信息，项目方按权限查看数据。

（五）标准化交付包

| 交付包 | 适用对象 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| AI 图书增强包 | 出版社、出版集团 | 图书数字化绑定、章节扫码、AI 讲解、知识问答、音频生成、读者数据和后台管理。 |
| AI 地图教育包 | 学校、地图出版机构 | 地图点位内容、扫码讲解、地图识读知识、AI 问答、学生学习入口和使用数据看板。 |
| AI 文旅研学包 | 地方文旅、研学机构 | 地方文旅知识库、路线管理、景点讲解、研学任务、打卡记录、游记生成和传播报告。 |
| 公益项目数据包 | 基金会、企业公益 | 资源包管理、学校覆盖、使用数据、公益看板、报告生成和传播素材沉淀。 |
| AI 地球仪内容包 | 硬件和教具合作方 | 地球仪知识点、区域讲解、语音内容、设备绑定、内容更新和使用统计。 |