“图秀中华”公益行动

实施方案

权威版图资源与人工智能数字化公益教育融合示范项目

出资捐赠方：中华思源工程基金会

策划制作执行方：中国地图出版集团

首批受益单位：新疆喀什地区中小学校

方案版本：对外汇报版 V0.95

日期：2026 年 6 月

目  录

一、项目背景与重要意义

二、总体思路与建设目标

三、项目主体与实施范围

四、建设内容与公益资源体系

五、公益捐赠内容与使用方式

六、人工智能数字化赋能方式

七、新疆首站与喀什示范安排

八、项目实施路径

九、项目预算与经费使用方向

十、公益评估与成果沉淀

十一、组织协同与权责分工

十二、风险防控措施

十三、持续运营与长期价值

附件一：数字化学习服务包说明

附件二：数字化支撑平台建设说明

一、项目背景与重要意义

国家版图意识教育是爱国主义教育、国家安全教育和青少年科学素养教育的重要组成部分。加强青少年国家版图意识教育，对于引导青少年正确认识祖国疆域、自然资源、地理空间和中华文化，增强国家认同、民族认同和文化认同，具有重要意义。

本项目深入贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，落实新时代党的治疆方略中“依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆”要求，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，以权威地图、图书、教学挂图和立体地形地图等版图教育资源为载体，开展国家认同、国土认知和自然资源科普教育，厚植爱国爱疆情怀，助力文化润疆走深走实。

新疆地处祖国西北边陲，地域辽阔、资源丰富、地貌多样，是开展国家版图意识教育、自然资源科普教育和边疆公益教育的重要区域。以喀什地区中小学校为首批示范对象，有助于形成可展示、可使用、可评估的边疆公益教育样板。

随着人工智能、数字内容和互动学习技术的发展，公益教育资源的服务方式正在不断拓展。项目将在图书、地图、教学挂图和立体地形地图等权威实物资源基础上，叠加数字内容、智能讲解、学习辅助、写作辅助、数据反馈和项目总结评估等能力，提升公益项目的使用价值、教育成效和示范影响力。

基于此，拟发起“图秀中华”公益行动·新疆首站项目，依托中华思源工程基金会的公益组织能力、中国地图出版集团的权威版图资源和相关数字化技术服务能力，面向新疆喀什地区中小学校和青少年群体，建设一套可捐赠、可使用、可更新、可评估的公益教育项目。

二、总体思路与建设目标

项目以国家权威版图资源为基础，以人工智能数字化能力为支撑，面向青少年开展国家版图意识教育、自然资源科普、地理素养提升和边疆公益教育。

项目坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，将权威版图资源、公益教育场景和人工智能数字化能力有机结合，推动国家版图意识教育、自然资源科普和文化润疆工作在青少年群体中形成可感知、可参与、可持续的实践载体。

项目按照“权威资源、数字赋能、持续服务”的总体思路，整合国家版图教育丛书、手绘地图创作指南、主题教学挂图、新疆立体地形地图和数字化学习服务包，构建“资源捐赠 + 数字服务 + 数据反馈”的一体化机制。

（一）建设校园版图教育资源体系

围绕国家版图教育丛书、手绘地图创作指南、主题教学挂图、新疆立体地形地图和数字化学习服务，为喀什地区中小学校提供长期可用的版图教育和自然资源科普资源。

（二）建设权威内容知识体系

依托中国地图出版集团权威出版资源和标准地图资源，形成覆盖国家版图知识、自然地理知识、新疆专题知识、地图识读知识、国土安全知识和地方文化自然资源知识的数字化内容底座。

（三）建设数字化公益服务能力

通过多入口学习、智能讲解、互动问答、写作辅助、内容更新、数据看板和项目总结评估等能力，提升公益资源使用效率和项目评估能力。

（四）形成喀什首站示范样板

通过首批学校试点、校园地图角建设、公益资源部署和数据反馈，形成可展示、可汇报、可沉淀的公益教育样板。

（五）建立持续运营服务机制

项目实施后，将通过内容更新、使用支持、数字化数据反馈和阶段性成效总结，保障捐赠资源持续发挥教育价值。

三、项目主体与实施范围

本项目拟采取“基金会出资支持、专业出版机构策划制作执行、地方学校公益受益”的实施模式，确保项目主体清晰、资金用途明确、产品交付规范、公益属性突出。

| 事项 | 内容 |
| --- | --- |
| 出资捐赠方 | 中华思源工程基金会。 |
| 策划制作执行方 | 中国地图出版集团 |
| 首批受益单位 | 新疆喀什地区中小学校及青少年群体。 |
| 项目总预算 | 项目总投入 150 万元，专项用于产品策划、编辑、设计、印刷、数字系统开发、生产、仓储、物流配送、落地执行和总结评估等全流程支出。 |
| 项目核心模式 | 中国地图出版集团负责全品类教育产品策划、编辑、制图、印刷、数字化开发和实物生产；中华思源工程基金会提供公益资金支持，双方联合完成产品验收、集中捐赠和项目评估，相关公益资源面向受益学校免费发放。 |
| 项目实施周期 | 总周期拟为 6 个月，分为项目筹备、内容编审、生产开发、集中配送、落地捐赠、总结评估六个阶段。 |

四、建设内容与公益资源体系

本项目围绕“实物资源 + 数字内容 + 使用场景 + 数据反馈”组织建设内容，形成可部署、可使用、可评估的校园版图教育资源体系。

（一）权威出版与地图资源

以《祖国在我心中——国家版图教育丛书》《手绘地图创作指南》、建党百年研学视听大课堂挂图和新疆全开立体地形地图为核心，形成面向学校日常阅读、课堂教学、主题班会和校园地图角的权威资源底座。

（二）数字化学习服务包

围绕捐赠图书、挂图和立体地图建设数字化学习内容，提供内容导读、重点难点讲解、图片说明、互动问答、写作辅助、学习记录和数据反馈等服务。

（三）喀什地方文化与自然地理专题内容

作为数字化学习服务包的重要组成部分，围绕喀什历史文化、自然地理、丝路文化、代表性景观、研学点位和家乡发展等内容，形成适合青少年学习使用的专题内容，支持学生了解家乡、记录见闻、形成表达成果。

（四）校园使用场景

围绕校园地图角、地理课堂、思政教育、主题班会、手绘地图实践、课后拓展和家庭共学等场景，形成可部署、可展示、可持续使用的学校落地方式。

（五）数据反馈与成效评估

通过数字内容访问、知识点浏览、互动问答、写作辅助、资源包启用和活动数据等反馈，支持项目过程管理、阶段性成效总结和持续优化。

五、公益捐赠内容与使用方式

本项目拟捐赠和配套交付的资源包括四类实物产品和一项数字化学习服务包。实物资源用于学校长期展示和课堂使用，数字化学习服务包用于增强学习互动、内容讲解、写作表达和成效评估。

（一）捐赠内容

| 类别 | 捐赠内容 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 国家版图教育丛书 | 《祖国在我心中——国家版图教育丛书》全套 10 册，涵盖中国疆域、边疆国土、新疆地理、民族团结、国土安全、版图法规、手绘地图实践等专题，并配套课堂习题、研学任务单。 | 用于学生日常阅读、课堂学习、主题班会、国土安全教育和版图意识教育。 |
| 手绘地图创作指导用书 | 《手绘地图创作指南》，包含规范地图绘制教程、版图易错点解析、校园手绘地图活动教案等内容。 | 用于开展手绘地图实践课、校园版图活动和学生实践表达。 |
| 建党百年研学视听大课堂挂图 | 建党百年研学视听大课堂挂图全套 3 张，融合党史、红色研学、国土疆域、边疆发展等内容。 | 用于教室墙面、校园宣传栏、校园地图角长期展示。 |
| 新疆全开立体地形地图 | 新疆全开立体地形地图 1 张，以立体凹凸形式呈现新疆地形地貌、边境区位、山川河湖、天山胜利隧道、城市分布和重要地理节点。 | 用于地理课堂直观教学、校园地图角展示和学生空间认知训练。 |
| 数字化学习服务包 | 围绕图书、挂图和立体地图配套内容导读、重点讲解、图片说明、互动问答、写作辅助、喀什地方文化与自然地理专题内容和数据反馈等服务。 | 用于提升实物资源使用频次，形成可持续、可评估的公益教育服务。 |

（二）使用方式

捐赠资源进入学校后，可结合学校实际布置为“校园地图角”、班级共享资源或主题教育展示区，用于日常阅读、地理课堂、思政教育、主题班会、课后拓展和家庭共学等场景。

学生可通过阅读图书、观看挂图、观察立体地图、参与手绘地图实践等方式认识祖国版图、了解新疆地理、学习国土安全知识和自然资源知识。配套数字内容可通过课堂投屏、二维码访问、拍照识别、输入书名等方式进入对应学习页面，获得知识讲解、图片说明、互动问答和写作辅助等服务。

项目方可通过后台了解资源覆盖、数字内容访问、互动问答和写作辅助使用情况；公益方可通过项目看板和阶段性成效数据了解资源发放、使用频次、活动开展和公益成效，推动公益资源从一次性发放走向持续使用和长期沉淀。

六、人工智能数字化赋能方式

传统图书、地图、教学挂图和立体地形地图等实物资源具有权威、稳定、直观、便于长期展示和使用等优势。人工智能数字化能力则可以在此基础上进一步增强内容解释、互动学习、写作表达、数据反馈和项目评估能力。

（一）多入口学习

捐赠的图书、挂图、立体地图等资源可通过课堂投屏、二维码访问、拍照识别、输入书名等方式绑定数字内容，学生可在课堂展示、课后拓展和家庭共学等场景中进入对应知识页面。

（二）智能讲解

将复杂的地理知识、自然资源知识、版图知识和国土安全知识转化为学生听得懂的表达，提高学生理解兴趣和学习效率。

（三）互动问答

学生可围绕图书、地图、立体地形图、区域地理、自然资源、国家版图等内容提问，系统基于权威内容知识库进行讲解、追问、知识拓展和小测反馈。

（四）写作辅助

围绕图书阅读、地图学习、家乡认知、国土科普和研学活动等场景，系统可辅助学生生成读后记录、观察笔记、研学小结、地理游记、主题作文草稿和图文纪念内容。

（五）内容更新与数据反馈

实物资源一经捐赠即可长期使用，数字知识内容和讲解内容可持续更新；系统可记录数字内容访问、知识点浏览、互动问答、写作辅助使用等数据，为公益评估和项目复盘提供依据。

人工智能在本项目中不是主角，而是公益教育升级工具；主角是权威版图资源、青少年公益教育和学校真实使用。

七、新疆首站与喀什示范安排

新疆地域辽阔、自然地理类型丰富，也是丝绸之路文化交流和多民族交往交流交融的重要区域。以新疆为首站、以喀什地区中小学校为首批示范对象，能够充分体现国家版图意识教育、自然资源科普、边疆教育公益和地方文化传播的综合价值。

项目将以地图、教学挂图、立体地形地图、权威图书及配套数字内容为文化载体，开展国土科普、版图认知和思想浸润，引导各族青少年认识祖国疆域、了解家乡发展、感受中华文化，助力文化润疆在基层学校和青少年群体中走深走实。

（一）首站建设目标

覆盖喀什地区一批中小学校，建设校园地图角。

配置国家版图教育丛书、手绘地图创作指导用书、主题教学挂图和新疆立体地形地图等公益资源。

建设权威内容知识体系和喀什地方文化与自然地理专题内容。

上线数字学习入口和项目管理后台。

形成资源使用数据和项目成效评估材料。

形成新疆首站、喀什示范样板，为后续持续服务和复制推广提供依据。

（二）项目实施价值

对学生而言，项目提供更直观、更生动、更可持续的版图教育和地理科普资源。

对学校而言，项目补充权威学习资源，建设可长期使用的校园地图角，丰富地理、思政、班会和主题教育活动素材。

对公益方而言，项目形成可统计、可评估、可展示的公益成果。

对中国地图出版集团而言，项目形成权威地图出版资源数字化、公益化、青少年化传播的重要示范。

对地方而言，项目有助于提升边疆地区青少年科学素养和国家版图意识，形成可展示、可汇报、可复制的公益样板。

八、项目实施路径

项目按照 6 个月周期推进，形成“项目筹备—内容编审—生产开发—集中配送—落地捐赠—总结评估”的闭环。数字学习服务包随内容编审和数字系统同步开发、测试和部署。

| 阶段 | 重点任务 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| 项目筹备与内容策划 | 签订公益合作协议，明确资金拨付流程、权责分工、产品交付标准、捐赠落地流程和项目验收方式；对接喀什地区相关教育单位，确定产品内容适配方向。 | 形成项目启动材料、产品策划方案和实施计划。 |
| 内容编审、制图与数字开发 | 完成图书、指南、挂图和立体地图内容编审、地图绘制、三审三校和合规审查；同步建设数字学习内容、互动问答、写作辅助和数据系统。 | 形成可审校内容、数字系统试点版和产品打样。 |
| 批量印刷、实物生产与系统部署 | 完成图书、指南、挂图和立体地图批量印刷生产；完成数字系统部署、测试和校园适配。 | 形成可交付实物产品和可运行数字服务。 |
| 仓储物流与集中配送 | 所有产品统一入库清点、分类打包，标注学校分配清单，统一安排物流发往喀什地区指定接收点。 | 完成资源入库、运输和到货验收。 |
| 落地捐赠与入校发放 | 联合喀什地区相关单位举办公益捐赠活动，按学校需求分配图书、挂图、立体地图和数字资源，并开展使用示范。 | 完成捐赠交付、入校发放和首批示范使用。 |
| 资料归档与总结评估 | 收集发放清单、签收材料、活动影像、数字使用数据和阶段性反馈，形成完整项目总结材料和成效评估材料。 | 形成项目档案、总结报告和后续推广基础。 |

九、项目预算与经费使用方向

本项目拟由中华思源工程基金会全额投入 150 万元，专项用于项目产品策划、编辑、设计、印刷、数字系统开发、生产、仓储、物流配送、落地执行和总结评估等相关支出。

| 支出方向 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 内容创作与编审费用 | 文字编辑、地图编审、专家审图、脚本撰写、美术设计、版式设计等。 |
| 纸质产品生产费用 | 国家版图教育丛书、手绘地图创作指南、主题教学挂图等纸张、印刷、装订和包装费用。 |
| 立体地图生产费用 | 新疆立体地形地图建模、打样、模具、凹凸工艺、全开印刷加工等费用。 |
| 数字化产品开发费用 | 数字学习内容开发、智能讲解、互动问答、写作辅助、数据看板和项目评估系统等开发测试费用。 |
| 数字内容适配与测试费用 | 课堂投屏资源调试、题库与讲解稿校验、系统适配和测试等。 |
| 仓储物流费用 | 成品仓储、分类打包、长途运输、喀什地区分拨、破损补发等费用。 |
| 项目执行配套费用 | 项目组执行、入校指导、捐赠活动物料、档案制作、展示素材整理等费用。 |
| 不可预见预备费用 | 用于生产微调、物流应急、内容调整等必要支出。 |

项目经费坚持专款专用、规范列支、凭证完整、过程可查，具体预算明细将在项目启动后由双方确认后执行。

十、公益评估与成果沉淀

（一）成效评估指标

1. 覆盖指标：受益学校数量、受益师生总人数、全套产品发放到位率100%；

2. 认知指标：面向学生开展版图知识简易问卷，对比项目前后认知正确率；

（二）终期评估

项目结束后出具正式评估报告，包含资金使用汇总、物资发放凭证、活动影像、师生反馈、成效数据，作为基金会项目归档、公益公示依据。

十一、组织协同与权责分工

为保障项目顺利推进，建议建立中华思源工程基金会、中国地图出版集团、新疆地方协作单位和数字化技术支持单位共同参与的项目协同机制，明确各方职责，形成统筹有力、分工清晰、执行闭环的项目推进体系。

（一）中华思源工程基金会职责

负责公益项目资金支持、公益背书、捐赠协同和社会传播，监督项目资金合规使用，参与产品验收、捐赠活动、项目总结和公益成果评估。

（二）中国地图出版集团职责

作为项目权威版图资源和产品策划制作执行单位，负责产品策划、编辑、地图审查、设计、印刷、数字系统开发、实物生产和交付组织，严格遵守国家地图出版管理规定，确保地图内容合规、版图要素完整准确。

（三）新疆地方协作单位职责

负责试点区域和学校协调、落地场景组织、物资接收、学校分发、活动执行、地方宣传协同和项目反馈，推动项目在喀什地区形成真实使用样板。

（四）数字化技术支持单位职责

在项目统一安排下，提供数字学习入口、内容管理、人工智能讲解与问答、写作辅助、数据看板和项目成效评估等技术支撑服务，配合中国地图出版集团完成内容审核、系统部署、数据统计和后续优化。

十二、风险防控措施

（一）地图内容合规风险

所有地图内容实行严格编审和合规审核，严格对照国家地图出版相关规范，确保地图内容权威、准确、规范，杜绝版图错误。

（二）内容表达风险

涉及国家版图、边疆、民族、历史、自然资源等内容，均以权威出版内容和审核后知识内容为依据。人工智能生成内容不得直接作为正式发布内容，重点内容须经人工审核后使用。

（三）生产交付延期风险

提前排定内容编审、印刷生产、数字开发和物流配送计划，预留缓冲周期，分批次推进，确保项目按期交付。

（四）物流运输损耗风险

实物产品采用防震、防水、分类包装，统一清点和编号，到货后现场核验数量和破损情况，必要时进行补产补发。

（五）资金使用合规风险

建立独立项目台账，所有支出留存正规票据和项目凭证，接受基金会监督、验收和审计核查。

（六）入校落地适配风险

前期对接喀什地区相关教育单位，了解学校场景和学生认知特点，配套产品使用说明和活动指导方案，提升资源使用效果。

十三、持续运营与长期价值

喀什示范项目不止于一次性物资发放，而是以权威出版资源、学校真实使用、数字化服务和公益评估为核心，沉淀长期可运营的公益教育品牌资产。

项目成熟后，可按照“喀什样板—新疆推广—边疆复制”的路径，逐步拓展至更多区域和专题场景，形成长期公益品牌“图秀中华”。该品牌既是公益行动品牌，也是中国地图出版集团权威内容数字化、公益化、青少年化传播的重要示范。

附件一：数字化学习服务包说明

本附件用于说明“图秀中华”公益行动在智能阅读、知识讲解、互动问答、写作辅助、喀什地方文化与自然地理专题内容和公益成果沉淀中的具体落地方式。

（一）智能阅读场景

智能阅读主要面向图书和专题地图内容。学生可通过课堂投屏、二维码访问、拍照识别、输入书名等方式进入对应数字内容页面，获得内容导读、重点知识讲解、儿童化解释、知识小测、读后记录和延伸阅读等服务。

（二）地图讲解场景

地图讲解主要面向主题教学挂图、新疆立体地形地图和校园地图角。学生可围绕中国版图、新疆位置、山脉河流、边境区位、城市分布、自然保护地等内容获得区域基础介绍、地图识读说明、自然地理讲解和互动问答服务。

（三）写作辅助场景

围绕图书阅读、地图学习、手绘地图实践和研学活动，系统可辅助学生生成读后记录、观察笔记、研学小结、地理游记、主题作文草稿和图文纪念内容，引导学生把阅读、观察、理解和表达结合起来。

（四）地方文化认知拓展

配套建设喀什地方文化与自然地理专题内容，围绕喀什历史文化、自然地理、丝路文化、代表性景观、研学点位、特色物产和城市发展等内容，为学生提供知识讲解、互动问答、研学记录和写作辅助服务。

附件二：数字化支撑平台建设说明

本附件用于说明项目数字化支撑平台的建设内容和技术边界，不涉及具体商业合作安排。

（一）平台核心能力

平台核心能力包括权威内容知识库、喀什地方文化与自然地理专题内容、基于权威内容的智能问答、多入口数字学习、内容管理、智能讲解生成、写作辅助、多入口交互、数据看板和项目总结评估。

（二）技术平台总体架构

平台采用“入口层—业务应用层—内容管理层—智能能力层—数据评估层—安全合规层”六层架构。入口层包括课堂投屏、二维码访问、拍照识别、输入书名、小程序、管理后台等；业务应用层包括图书智能阅读、地图讲解、地图知识问答、写作辅助、公益项目管理和数字学习入口；内容管理层包括图书内容、地图内容、知识点、问答库、素材、审核、版本和来源追溯；智能能力层包括知识检索问答、儿童化表达改写、讲解稿生成、图片理解、地图点位解释、题目生成、写作辅助和敏感内容识别；数据评估层包括数字内容访问数据、问答数据、使用数据、活动数据和数据汇总导出；安全合规层包括地图合规、内容审核、敏感问题控制、未成年人数据保护、权限管理、日志审计和数据脱敏。