“祖国在我心中”新疆喀什中小学国家版图

与爱国主义教育公益项目计划书

一、项目总览

（一）项目名称

“祖国在我心中”—— 新疆喀什中小学国家版图与爱国主义教育公益捐赠项目

（二）合作单位

出资捐赠方：中华思源工程基金会，策划制作执行方：中国地图出版社集团有限公司（以下简称地图出版社），受益单位：新疆喀什地区各中小学

（三）项目总预算

中华思源工程基金会全额投入150万元，专项用于本项目产品策划、编辑、设计、印刷、数字系统开发、生产、仓储、物流配送全流程支出，无其他配套资金。

（四）项目核心模式

地图出版社全权负责全品类教育产品策划、编辑、制图、印刷、数字化开发、实物生产；中华思源工程基金会提供全额资金支持，双方联合完成全部产品验收、集中捐赠交付喀什地区中小学，全程公益免费发放，不向学校、学生收取任何费用。

（五）项目实施周期

总周期6个月，分为调研策划、内容制作、生产开发、集中配送、落地捐赠、总结评估六大阶段。

（六）项目总体目标

面向新疆喀什边疆中小学开展系统性国家版图、爱国主义教育，丰富边疆中小学地理思政教学资源，引导青少年树立正确、规范、完整的国家版图意识，厚植爱国主义情怀，铸牢中华民族共同体意识，筑牢边疆安全屏障，夯实边疆长治久安根基，守护国家领土完整与国土安全。

二、项目背景与实施必要性

- 1. 落实总体国家安全观，守好国土意识教育前沿阵地，边疆地区青少年版图意识教育是国土安全、意识形态安全工作关键一环。

- 2. 补齐边疆中小学思政地理教学资源短板，兴边富民、文化润疆、公益落地，凝聚民族团结向心力。

- 3. 传统纸质产品 + 数字智能教具融合创新，提升教育实效。本项目同步配套纸质图书、教学挂图、立体地图、AI智能教学系统、语音科普手办，实现线下课堂教学 + 数字化趣味研学结合，变被动听讲为沉浸式、互动式版图学习，适配中小学生认知特点。

- 4. 项目由中华思源工程基金会联合地图出版社落地公益捐赠，以地图为媒介讲好中国疆域、新疆发展、民族交融故事，增强边疆青少年民族自豪感、国家认同感，从青少年层面夯实边疆稳定根基。

三、受益对象

（一）直接受益人

新疆喀什地区全部中小学在校中小学生（小学、初中）、地理/思政任课教师。

（二）间接受益人

喀什各中小学教学管理团队、当地教育局、学校全体教职工；长期惠及边疆社区、各族群众，带动全社会树立正确版图观念。

四、项目核心产出产品清单（全品类捐赠）

本项目全部产品由地图出版社独立完成内容编审、地图绘制、设计排版、印刷生产、软件开发，地图全部严格按照国家地图审查标准编制，确保疆域要素完整规范，无任何版图差错。

- 《祖国在我心中— 国家版图教育丛书》全套10册，内容包含中国疆域、省级行政区、南海诸岛、钓鱼岛、边疆国土、新疆地理、民族团结、国土安全、版图法规、手绘地图实践等专题，配套课堂习题、研学任务单。

- 2.《手绘地图创作指南》指导用书，包含规范地图绘制教程、版图易错点解析、校园手绘地图活动教案，供学生和老师开展手绘版图实践课使用。

- 3. 建党百年研学视听大课堂挂图（全套3张）， 大幅面教学挂图，融合党史、红色研学、国土疆域、边疆发展内容，适合教室墙面、校园宣传栏长期展示。

- 4. 新疆全开立体地形地图1张， 全开大幅立体凹凸地形图，直观呈现新疆地形地貌、边境区位、山川河湖、天山胜利隧道、城市分布，用于地理课堂直观教学。

- 5. 学生游记AI智能生成系统一套，数字化线上研学工具，内置全国疆域、新疆风光、红色研学点位数据库，学生输入研学见闻即可自动生成规范地理游记，同步嵌入版图知识自测题库，支持学校批量部署使用。

- 6. 智能语音科普手办， 搭载版图、新疆人文、国土安全语音讲解程序，学生可按键收听疆域科普、爱国小故事，适合课后、社团活动趣味学习。

五、项目实施详细阶段计划（总6个月）

第一阶段：项目筹备与内容策划（第1月）

- 双方签订公益合作协议，明确150万元资金拨付流程、权责分工、产品交付标准、捐赠落地流程；

- 出版社组建专项项目组：地图编审、文字编辑、美术设计、数字开发、项目管理团队；

- 对接喀什地区教育局调研当地中小学教学需求，确定产品内容适配方向；

- 完成全部6大类产品大纲、目录、脚本、地图底图初稿规划，提交中华思源基金会审核确认。

第二阶段：内容编审、制图与数字开发（第2-3月）

- 丛书、指南、挂图文字内容撰写、三审三校，所有地图送专业审图人员合规审查，保证版图零错误；

- 完成立体地图建模、打样，确定立体地形工艺、尺寸规格；

- 开发AI游记智能生成系统，搭建题库、研学素材库，完成系统测试；

- 完成智能语音手办语音脚本录制、程序内置调试、外观设计定稿；

- 所有纸质产品完成封面、内文版式设计、彩样校对。

第三阶段：批量印刷、实物生产（第4月）

- 全套丛书、手绘指南、党史挂图批量印刷装订；

- 新疆全开立体地图批量生产；

- 智能语音手办批量开模、生产、预装程序；

- AI系统完成服务器部署、校园适配版本打包；

- 完成全品类产品自检、抽样验收，整理产品配套教学使用说明。

第四阶段：仓储、集中物流配送（第5月上旬）

- 所有产品统一入库清点、分类打包，标注学校分配清单；

- 统一安排长途物流整车发往喀什地区教育局指定仓储点；

- 双方共同完成到货清点、数量核对，留存物流、入库凭证。

第五阶段：喀什落地捐赠、入校发放（第5月下旬）

- 联合喀什地区教育局举办公益捐赠仪式，思源基金会、地图出版社、当地教育部门、师生代表共同参与；

- 按各校学生规模、班级数量精准分配图书、挂图、立体地图、智能教具；

- 入校开展产品使用培训，指导教师运用丛书、AI 系统、语音手办开展版图主题课堂、手绘地图社团活动；

- 组织首期 “祖国在我心中” 版图主题班会、手绘地图实践课示范教学。

第六阶段：资料归档、成效总结、项目评估（第6月）

- 收集学校使用反馈、师生调查问卷、课堂活动照片视频素材；

- 整理资金使用明细、生产采购票据、捐赠签收单、活动档案；

- 撰写完整项目执行总结报告、成效评估报告，报送中华思源工程基金会；

- 梳理项目典型案例，形成可复制的边疆版图公益教育模式。

六、双方权责分工

（一）中华思源工程基金会职责

- 1. 提供项目全额资金150万元，按合作协议约定节点拨付至地图出版社；

- 2. 监督项目资金合规使用，对产品质量、交付进度、捐赠落地全过程监督；

- 3. 统筹公益项目宣传，对接公益传播渠道，扩大项目社会影响力；

- 4. 参与捐赠仪式、项目验收、最终成果评估，出具公益项目备案材料。

（二）地图出版社职责

- 1. 全权负责全部产品策划、编辑、地图审查、设计、印刷、数字系统开发、实物生产，承担全流程制作工作；

- 2. 严格遵守国家地图出版管理规定，所有地图内容合规、版图要素完整准确；

- 3. 统筹产品仓储、整体物流运输至喀什，配合当地教育局完成物资分发；

- 4. 组织教学配套指导材料、教师培训，落地示范教学活动；

- 4. 建立完整财务台账，规范列支150万元项目经费，按时提交费用明细、票据、项目总结；

- 5. 配合基金会完成项目宣传、档案留存、审计核查相关工作。

七、项目预算总说明（总投入 150 万元，基金会全额出资）

全部 150 万元专项经费仅用于本公益项目，支出大类包含：

- 内容创作费：文字编辑、地图编审、专家审图、脚本撰写、美术设计；

- 纸质产品生产成本：丛书、指南、教学挂图纸张、印刷、装订；

- 立体地图生产费：建模、模具、凹凸工艺、全开印刷加工；

- 数字化产品开发费：AI游记系统研发、服务器、程序调试；

- 智能语音手办制作费：硬件开模、语音录制、批量生产；

- 仓储物流费：成品仓储、长途整车运输、喀什本地分拨；

- 项目执行配套费：项目组人力、入校培训、捐赠仪式物料、档案制作；

- 不可预见预备金（用于生产微调、物流应急等）。 预算明细将在项目启动后编制分项明细表，经双方确认后执行，全程专款专用，不挪作其他用途。

八、项目预期成效

（一）教育成效

- 1. 喀什地区中小学配齐成套权威版图教育资源，建立常态化国土思政教学体系；

- 2. 学生全面掌握规范国家版图知识，清晰认识中国领土范围、新疆区位，彻底纠正错误地图认知；

- 3. 提升学生爱国主义、民族团结意识，主动维护国家领土完整，树立国土安全观念；

- 4. 培养一批能够开展版图实践课的地理、思政教师，形成长效校园研学活动机制。

（二）社会治理成效

- 1. 以青少年版图教育夯实边疆思想根基，铸牢中华民族共同体意识；

- 2. 筑牢边疆安全屏障，从教育源头守护国家版图尊严与领土安全；

- 3. 丰富文化润疆落地载体，助力边疆长治久安。

（三）公益示范成效

打造 “基金会 + 专业地图出版机构 + 边疆中小学” 版图教育公益样板项目，形成纸质 + 数字融合的标准化边疆国土教育解决方案，具备后续复制推广价值。

九、监测与评估方案

（一）成效评估指标

- 1. 覆盖指标：受益学校数量、受益师生总人数、全套产品发放到位率100%；

- 2. 认知指标：面向学生开展版图知识简易问卷，对比项目前后认知正确率；

（二）终期评估

项目结束后出具正式评估报告，包含资金使用汇总、物资发放凭证、活动影像、师生反馈、成效数据，作为基金会项目归档、公益公示依据。

十、风险防控措施

- 1. 地图内容合规风险：所有地图实行 “编辑初审 + 专家复审 + 国家终审” 三级审核，严格对照国家标准绘制，杜绝版图错误；

- 2. 生产交付延期风险：提前排定印刷、开发工期，预留缓冲周期，分批次生产，同步跟进进度；

- 3. 物流运输损耗风险：产品采用防震防水专业包装，到货后当场清点破损，统一补产补发；

- 4. 资金使用合规风险：建立独立项目财务台账，所有支出留存正规票据，接受基金会审计核查；

- 5. 入校落地适配风险：前期对接喀什教育局调研学情，产品内容贴合边疆学生认知，配套完整教学指导手册。

十一、结语

本项目立足文化润疆、国土安全教育核心使命，依托地图出版社专业制图出版优势，联合中华思源工程基金会公益力量，以成套纸质、数字化地图教育产品赋能喀什边疆中小学，引导各族青少年读懂祖国疆域、厚植爱国情怀，以版图教育守护国土安全，筑牢边疆稳定根基，为新时代兴边富民、民族团结事业贡献公益力量。

后续需要补充或者确认的：1. 捐赠的学校的地域和数量，学生数量大概是多少。

2. 每个产品的成本和定价。